**สรุปผลโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

1. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุง

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกุง

**เป้าหมาย**

๑.หมู่บ้าน ๔๔ หมู่บ้าน โรงเรียน ๑๗ แห่ง วัด ๑๒ แห่ง หน่วยงานราชการทุกแห่ง

๒.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม./ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ

๓.คณะกรรมการ EOC ระดับอำเภอ

**กิจกรรมการดำเนินงาน**

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. ๕๒ คน

๑.จัดแผนและร่างวาระการประชุมรวมทั้งกำหนดวันประชุม

๒.เชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคและอสม.ร่วมประชุม

๓.สรุปวาระการประชุมและส่งคืนบันทึกการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.สรุปโครงการในกิจกรรมประชุมชี้แจงฯ

กิจกรรมที่ ๒ ประเมินและติดตามลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน ๔๔ หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๑๐ คน

๑.กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย

๒.เชิญเจ้าหน้าที่ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายใน ๔๔ หมู่บ้าน

๓.ประเมินและสรุปการรณรงค์

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์

๑.ทรายอะเบทที่มีฟอส 1 %

๒.ยาทากันยุงแบบซอง

1. งบประมาณที่ใช้

ใช้งบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพ P&P Basic Service คปสอ.ศิลาลาด กลุ่มงานควบคุมโรค จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๓,๑๘๐ บาท (แปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

4.ผลการดำเนินโครงการ

**การประเมินผล**

๑. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐

๒. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ร้อยละ ๒๐**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๓. หมู่บ้านที่มีการระบาดสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน ๒ ระลอก (๒๘ วัน)

1. สามารถลดอัตราความชุกลูกน้ำยุงลายให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด กรณีไม่มีผู้ป่วย HI≤๑๐ , BI ≤๕๐) กรณีมีผู้ป่วย HI≤๐ , BI ≤๒๐) และไม่พบลูกน้ำในบ้านผู้ป่วยและบ้านรอบๆในรัศมี ๑๐๐ เมตร

สถานบริการสาธารณสุข ศาสนสถาน และหน่วยงาน มีค่า CI=๐